| 1. | Название проекта | «ЛАД. Быть здоровым модно» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Автор проекта | Шишкина Анастасия Викторовна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №7 г. Заринска |
|  | Вид проекта | Волонтерский |
|  | Целевая группа | Учащиеся 8-10 классов, состоящие на внутришкольном учете |
|  | Актуальность | В современных условиях главной целью воспитания является развитие и совершенствование личностных качеств обучающихся. Сейчас в большей степени от школы зависит, каким человеком станет в будущем ребёнок – добрым или злым, высокоморальным или безнравственным, честным или преступником. Появилась немало детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. К этой категории относятся дети из семей, материальное положение которых не позволяет организовать полноценный отдых и питание, в результате чего они, как правило, предоставлены сами себе. В сложной социально-психологической ситуации оказываются и дети в семьях, находящихся на грани развода и там, где родители ведут асоциальный образ жизни. В результате нарушаются психологические связи между ребёнком и родителями, что приводит к уходу детей из семьи, их невротизации, суицидальным проявлениям. Социальный состав семей также является значимым фактором риска негативного влияния на несовершеннолетних. Почти каждый третий ребёнок воспитывается в неполной семье. За последнее время несколько выросло количество подростков состоящих на внутришкольном контроле, относящихся к группе риска. Стало распространенным явлением нежелание учиться. Как правило, дети с таким поведением попадают в поле зрения правоохранительных органов и требуют особого внимания со стороны образовательных учреждений. Разовые лекции и профилактические мероприятия, проводимые в школе, малоэффективны, так как не позволяют сформировать у учащихся группы риска целостного представления о предлагаемых моделях поведения. Кроме того, «акционная» практика создаѐт впечатление искусственности и формальности профилактической работы, что, безусловно, негативно воспринимается учениками. Поэтому существующую проблему можно решить включением «трудных» подростков в активную социальную практику по формированию культуры здорового образа жизни, вовлечением их в состав школьного волонтерского отряда «ЛАД». Волонтерская деятельность имеет огромное нравственно-воспитательное значение. Проект «Быть здоровым модно» необходим для того, чтобы сформировать ответственное, безопасное поведение у подростков, а для этого необходим планомерный, ежедневный, кропотливый труд разных специалистов и, бесспорно, самих подростков. Идея проекта предполагает реализацию мероприятий по пропаганде здорового и активного образа жизни усилиями волонтерского отряда «ЛАД». Социальными партнѐрами в реализации данного проекта станут: ГУЧ «Наркологический диспансер», г.Заринск; МО МВД «Заринский»; средства массовой информации (газеты «Наш город», «Переменка», сайт школы), общественные и спортивные организации города, МБУК «Централизованная библиотечная система» города Заринска, родительская общественность и спортивные клубы города. |
|  | Новизна проекта | На базе нашей школы с 2012 года функционирует волонтерский отряд «ЛАД». Основное направление работы – пропаганда здорового образа жизни. Новизна и уникальность моего проекта заключается в том, чтобы вовлечь подростков, состоящих на внутришкольном учете в социально значимую общественную деятельность с целью формирования у них активной жизненной позиции. Волонтерский труд может внести в жизнь подростков разнообразие, позволяя им отвлечься от каждодневной рутины и негативных поступков. Волонтерская работа предоставляет возможность проявить себя, реализовать свой потенциал. |
| 3. | Цель проекта | Цель данного проекта – формирование у «трудных подростков» культуры здорового образа жизни, посредством включения в социально-активную деятельность. |
| 4. | Задачи проекта | - Изучение участниками проекта актуальных проблем здорового образа жизни среди молодѐжи. - Пропаганда здорового образа жизни участников проекта среди своих сверстников. - Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров. - Возродить идею шефства как средства распространения волонтерского движения. - Создать условия, позволяющие ученикам группы риска своими силами вести работу, направленную на снижение уровня потребления алкоголизма, табакокурения, ПАВ в подростковой среде. Предоставлять подросткам информации о здоровом образе жизни. - Сформировать у педагогов школы мотивацию к работе по профилактическим программам. - Снизить количество учащихся, состоящих на внутришкольном учете и учете в ПДН. |
|  | Вид проекта | - по деятельности учащихся - практико-ориентированный, то есть нацеленный на организацию мероприятий для широкой аудитории; - по характеру контактов – внутришкольный; 3)по продолжительности – долгосрочный. |
|  | Этапы работы | 1 этап. Подготовительный. На данном этапе работы над проектом предполагается: - подготовить материальную и методическую базу для реализации проекта; - создать команду людей, готовых оказывать помощь в реализации проекта (медицинский работник, педагог- психолог, социальный педагог, библиотекарь и др.). - Изучить целевую группу, на которую будет направлена деятельность. 2 этап. Основной (делится на два блока: теоретический - обучение волонтеров и практический – организация и проведение общешкольных мероприятий). Теоретический: направлен на формирование личностных свойств и качеств «трудных» подростков, повышающих их устойчивость к негативным психосоциальным воздействиям. Специалисты школы проводят обучение среди подростков по данной проблеме – занятия с элементами тренинга, творческие мастер-классы, изучение специальной литературы, круглые столы. Конечной целью данного направления является подготовка волонтеров для распространения достоверной информации по данной проблеме в среде сверстников. Комплекс занятий, предложенный привлеченными специалистами, направлен как на профилактику социально негативных явлений в молодежной среде, так и формирование у подростков социальной активности. Практический: призван решать задачу повышения устойчивого интереса к ведению навыков здорового образа жизни. Куратором данного блока является актив волонтерского отряда «ЛАД». Он выступает организатором общешкольных мероприятий, как профилактических, так и спортивных: брейн-ринг «Мы выбираем здоровье», конкурс комиксов «Здоровье – это…», конкурс видеороликов «Быть здоровым здорово», заседание круглого стола с привлечением специалистов и общественности города «Проблема употребления психо-активных веществ школьниками города: факты, пути решения»; фестиваль «Стартует ЗДОРОВЬЕ». Для эффективной реализации данного блока на мероприятия приглашаются тренеры тренажѐрных залов города, МАУ «Спорт». После получения теоретических и практических навыков подростки применяют свои знания на практике на уровне класса и школы. - этап. Заключительный. - подвести итоги работы за период (год); - провести мониторинг деятельности проекта. - обсудить перспективы дальнейшего существования и развития проекта. |
| 4. | Основное содержание | План-график мероприятий № п\п; Описание видов деятельности, мероприятия; Сроки исполнения; Ответственные. 1; Разработка и обсуждение проекта по профилактике правонарушений обучающихся; октябрь 2017г.; рабочая группа (зам.директора по ВР, соц.педагог, психолог, актив «ЛАД»). 2; Проведение первичной диагностики детей и родителей; октябрь 2017г.; рабочая группа. 3; Сбор информации и подготовка методических материалов для реализации мероприятий проекта; октябрь 2017г.; рабочая группа. 4; Обучение волонтеров: занятия с элементами тренинга по Программе «Всё, что тебя касается»; октябрь, ноябрь 2017г.; Педагог-психолог, Дихтеренко А., Жиленко В (ЛАД). 5; Обучение волонтеров: мастер-классы (технология проведения мероприятия, «мозговой штурм», КТД и т.д.); октябрь, ноябрь 2017г.; зам.директора по ВР, Тензина П.(ЛАД). 6; Обучение волонтеров: тренинги на командообразование; октябрь, ноябрь 2017г.; Педагог-психолог, Дихтеренко А. (ЛАД). 7; Проведение «Дней правовых знаний» (подготовка тематических материалов, наглядных пособий и т.д.). - Правонарушения и преступления среди несовершеннолетних, ответственность несовершеннолетних (приглашение специалистов); декабрь 2017 г январь 2017 г; рабочая группа (зам.директора по ВР, соц.педагог, психолог, актив «ЛАД»). 8; Организация и проведение тематических бесед, диспутов и лекций для подростков по пропаганде здорового образа жизни. («Неделя отказа от курения»,«Всемирный день борьбы со СПИДом» и т.д.); ноябрь- декабрь, апрель 2018 г; рабочая группа (зам.директора по ВР, соц. педагог, психолог, актив «ЛАД»). 9; Оформление тематических информаци-онных стендов по проблемам наркома-нии, табакокурения, алкоголизма; 1 раз в квартал; социальный педагог. 10; Игра – урок для учащихся 4-х классов «Мы выбираем ЗОЖ»; ноябрь 2017; ЛАД: Дихтеренко А., Жданов З.. 11; Конкурс видеороликов «Быть здоровым здорово»; ноябрь 2017; Жиленко В., Жданов Д.. 12; Конкурс комиксов «Здоровье – это…»; февраль 2018; Дергачев А., Владимирова П.. 13; Круглый стол «Проблема употребления психо-активных веществ школьниками города: факты, пути решения».; март 2018; рабочая группа (зам.директора по ВР, соц. педагог, психолог, актив «ЛАД»). 14; Фестиваль «Стартует ЗДОРОВЬЕ» (кросс-фит); апрель 2018; Жиленко В., Жданов Д.. 15; Выпуск листовок «Сделай правильный выбор»; апрель 2018; Дихтеренко А.. 16; Мониторинг результатов реализации проекта; май 2018г.; рабочая группа. 17; Коррекция проекта; май 2018г.; рабочая группа. 18; Разработка и выпуск буклетов, информационных листов; май 2018г.; рабочая группа. 19; Отслеживание и анализ результатов. Определение перспектив развития школы; май 2018г.; рабочая группа. 20; Освещение результатов работы в СМИ; В течение реализации проекта; рабочая группа. Показатели эффективности проекта: - усиление личностных ресурсов, препятствующих развитию саморазрушающих форм поведения; - положительная мотивация на здоровый образ жизни; - уменьшение факторов риска злоупотребления психоактивными веществами; - увеличение процента самостоятельности детей в роли организатора собственной деятельности в активно-положительном использование досуга; - повышение уровня воспитанности детей, социальной адаптации и предотвращение дезадаптации подростка. Результаты Во время проведения этих акций волонтёры попытались показать на собственном примере, что спорт и отказ от вредных привычек - это хорошее настроение, это реальное общение с друзьями, это весёлые игры, конкурсы, и самое главное - здоровье! Ребята имели возможность почувствовать свою личную ответственность за успешное проведение этих мероприятий и проникнуться важностью дела, которым они занимаются. |
|  | Ожидаемые результаты | Основной результат работы - формирование в ходе деятельности более ответственной, адаптированной, здоровой личности. Владение знаниями о ЗОЖ и умение аргументированно отстаивать свою позицию, формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность приобщения к ПАВ, курению, алкоголизму. Участие в акциях по здоровому образу жизни, организуемых школой, городскими учреждениями. Повышение уровня воспитанности детей, социальной адаптации и предотвращение дезадаптации подростков. |
|  | Жизнеспособность проекта | Идея проекта не нова, но вполне жизнеспособна. Её можно использовать в работе, изменив поле деятельности, возраст участников проекта и направления в работе. Педагоги могут добавлять свои творческие идеи и воплощать их, используя собственные методы работы. |
|  | Ресурсное обеспечение | - Нормативно-правовые документы (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенция о правах ребёнка, Устав школы и др); - Научно – методические ресурсы (методические разработки классных часов, родительских собраний), анкеты, листы опроса, газеты. - Кадровые ресурсы (завуч по воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог, фельдшер, библиотекарь). |
|  | Финансы | Для волонтеров необходим отличительный знак (в нашей школе таковым знаком стали футболки с логотипом), цена одной футболки 300 р., на данный момент в нашем отряде насчитывается 12 человек, по подсчетам нам необходима сумма в размере 3600 р. для приобретения футболок. Необходимые средства планируем собрать с помощью благотворительных акций. |
|  | Риски проекта и их предупреждение | К риску проекта можно отнести: материально-техническую базу. Для предупреждения данного риска необходимо при составлении плана мероприятия учитывать возможные сбои и быть готовым к сложным ситуациям. |